## Master
| Normal word | Funny word | Value |  |  | =Editierbar
Budget at completion | Soll Kosten (Gesamtprojekt) | BCWS/BAC | 40000
Planned Value | Soll Kosten (Stichtag) | BCWS/PV | 3000 |  | CPI | < 1 | Kostenüberschreitung = Nicht im Budget
Actual Cost | Ist Kosten | AC/ACWP | 2800 |  | CPI | > 1 | Kostenunterschreitung = Im Budget
Percent Complete | Fertigsstellungsgrad | PC/FG | 62.5 |  | SPI | < 1 | Erbrachte Leistung ist kleiner als im Plan = Verzögerung
Earned Value | Fertigsstellungswert | EV | 25000 |  | SPI | > 1 | Erbrachte Leistung ist grösser als im Plan = Vorsprung
| Gesamtaufwand | EAC | 17800
Cost-Performance Index | Kosten-Performance Index | CPI | 8.9286
Scheduled-Performance Index | Termin-Performance Index | SPI | 8.3333
Cost Variance | Kostenvarianz | CV | 22200
Scheduled Variance | Terminvarianz | SV | 22000
Estimated to Completion | Erwartete Restkosten | ETC | 15000 | ?
| AC basierend auf EV/CPI |  | 2800
| Verhältnis CV/BAC in % |  | 55.5
| PV Basierend auf EV/SPI |  | 3000
| Verhältnis SV/BAC in % |  | 55