## Sheet1
Abkürzung(en) | Bezeichnung | Formel | Beispiel | Beschreibung
BAC | - Projektbudget - Budget at completion - Plangesamtkosten / Plankosten | erfassen | 4 * CHF 1000 = CHF 4000 | Das Gesamtbudget, welches einem Projekt zugewiesen wurde. Beispiel: Ihr Projekt besteht darin, einen Zaun mit vier Seiten um ein quadratisches Grundstück zu errichten. Die Errichtung einer Seite benötigt einen Tag und soll 1'000 CHF kosten. Es soll eine Seite nach der anderen erstellt werden. Heute ist Ende des dritten Tages (siehe Image unten).
%complete (PC) | - Fertigstellungsgrad - Percent complete - Ist-Menge / Ist-Fortschrittsgrad | = prozentualer Arbeitsfortschritt | 25% + 25% + 12,5% = 62.5% | Fertigstellungsgrad zum gegenwärtigen Zeitpunkt
AC / ACWP | - Ist-Kosten - Actual cost | AC = Arbeitslohn + Materialkosten | CHF 1000 + CHF 1200 + CHF 600 = CHF 2800 | Am Stichtag angefallene Kosten
PV / PC / BCWS | - Plankosten (zum Stichtag) - Planned value/cost | PV = Planmenge * Planpreis | 3 * CHF 1000 = CHF 3000 | Dieser Wert gibt das geplante Budget für eine geplante Aufgabe in einer definierten Projektdauer an. «Budget das bis dahin verbraucht sein darf»
EV / BCWP | - Fertigstellungswert - Earned Value - Soll-Kosten / Soll-Wert | EV = BAC * %complete EV = Projektbudget * Fertigstellungsgrad |  | Wert der geleisteten Arbeit; Hiermit wird der Projektfortschritt monetär anhand des zugewiesenen Gesamtbudgets und der bisherigen prozentualen Fertigstellung des Projekts berechnet.
CPI | - Kosteneffizienz - Cost Performance Index | CPI = EV / AC CPI = Soll-Kosten / Ist-Kosten |  | Mit dieser Kennzahl wird die Kosteneffizienz des Projekts gemessen. Sie stellt den Earned Value (EV) in das Verhältnis zu den aktuellen Kosten < 1: Kostenüberschreitung = 1: im Budget > 1: Kostenunterschreitung
SPI | - Zeiteffizienz - Schedule Performance Index | SPI = EV / PV SPI = Soll-Kosten / Plankosten |  | < 1 Terminüberschreitung = 1 im PLAN > 1 Terminunterschreitung
CV | - Kostenabweichung - Cost Variance | CV = EV – AC CV = Soll-Kosten – Ist-Kosten |  | Differenz zwischen dem tatsächlichen Fertigstellungswert und den tatsächlich angefallenen Kosten. Negativ : über Budget Positiv : unter Budget
SV | - Zeitabweichung - Schedule Variance | SV = EV – PV SV = Fertigstellungswert - Plankosten |  | Diese Kennzahl berechnet die Terminperformance des Projekts. Allerdings wird hier nicht die Termindifferenz berechnet, sondern die Differenz aus dem EV, also dem aktuellen Fertigstellungwert und dem PV Negativ : Projekt ist hinter dem Zeitplan. Positiv : Zeitplan eingehalten oder schneller als Zeitplan
EAC | - Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung - Estimated at Completion | EAC 1 = BAC / CPI EAC = Projektbudget / Kosteneffizienz |  | Die Kostenabweichung wird sich für den restlichen Projektverlauf weiter fortsetzen.
ETC | - Erwartete Restkosten - Estimated to Completion | ETC = EAC - AC ETC = geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung – Ist-Kosten |  | Diese Kennzahl bezeichnet Die erwarteten Kosten, welche benötigt werden, um die verbliebende Arbeit für eine Aktivität, Gruppe von Aktivitäten oder ein Projekt fertigzustellen.
VAC | - Gesamtkostenabweichung - Variance at Completion | VAC = BAC - EAC VAC = Projektbudget – Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung |  | Mit dieser Kennzahl wird die Differenz zwischen dem ursprünglich vorgegebenen und dem erwarteten Gesamtbudget berechnet
Zusätzliche Berechnungen
CR | - Projektgesundheit - Critical Rate / Project Health | CR = CPI * SPI Projektgesundheit = Kosteneffizienz * Zeiteffizienz |  | Die Project Health – welche möglichst den Wert 1 annehmen sollte – berücksichtigt speziell die Abhängigkeit von Kosten- und Zeitabweichungen.
EAC 2 | - Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung - Estimated at Completion | EAC 2 = AC + ETC |  | Diese Formel sollte verwendet werden, wenn die ursprüngliche Schätzung fehlerhaft war oder sich die allgemeinen Bedingungen für die Berechnung geändert haben.
EAC 3 | - Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung - Estimated at Completion | EAC 3 = AC + (BAC - EV) EAC 3 = Ist-Kosten + Projektbudget - Fertigstellungswert |  | Die Kostenabweichung war einmalig und wirkt sich nicht auf den restlichen Projektverlauf aus. Ein typisches Szenario hierfür sind nicht vorhergesehene Einmalkosten.
EAC 4 | - Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung - Estimated at Completion | EAC 4 = AC + (BAC - EV) / (CPI * SPI) EAC 4 = Ist-Kosten + (Projektbudget – Fertigstellungswert) / Projektgesundheit |  | Diese Formel sollte verwendet werden, wenn sowohl das Projektbudget als auch der Terminplan überschritten sind, der Endtermin aber trotzdem eingehalten werden soll (Der Gesamtwert steigt, wenn bspw mehr Personal benötigt wird um den Endtermin einzuhalten)