## Sheet1
Projektleitung | Pensum in % | h/w * | Std.‐Satz in CHF | w* | Aufwand h | Total CHF interne PK * | Total CHF externe PK * | Total CHF Sachkosten
Gesamtprojektleitung | 100 | 40 | 200 | 44 | 1760 | 352000
Teilprojektleitung | 50 | 20 | 200 | 31 | 620 | 124000
Projektarbeiten: Einführung
BYOD Dienste Teil 1 | 200 | 80 | 150 | 17 | 1360 |  | 204000
BYOD Dienste Teil 2 | 400 | 160 | 150 | 22 | 3520 |  | 528000
Testgeräte | [7 empty] | 10500
Projektarbeiten: Abschluss
Produktmanagement | 50% | 20 | 100 | 22 | 440 | 44000
Betrieb | 50% | 20 | 100 | 13 | 260 | 26000
Dokumentation | 4 * 0.25 CHF * 1'500 | [6 empty] | 1500
* h = Stunden, d = Tage, w = Wochen, PK = Personalkosten |  |  |  | Total | 7960 | 546000 | 732000 | 12000
[5 empty] | Gesamt | 1290000