## 2021FASYS T4 KAF 6.1_CSV
Actual Hours Project "Seagull" 01
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 320 | 0 | 0 | 320
2 | 280 | 0 | 0 | 280
3 | 600 | 60 | 50 | 710
4 | 192 | 20 | 0 | 212
5 | 288 | 30 | 25 | 343
6 | 192 | 20 | 12 | 224
7 | 288 | 25 | 0 | 313
8 | 480 | 0 | 0 | 480
Actual Hours Project "Seagull" 02
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 260 | 0 | 0 | 260
2 | 240 | 0 | 0 | 240
3 | 555 | 45 | 35 | 635
4 | 172 | 15 | 0 | 187
5 | 277 | 24 | 17 | 318
6 | 184 | 12 | 8 | 204
7 | 277 | 20 | 0 | 297
8 | 462 | 0 | 0 | 462
Actual Hours Project "Seagull" 03
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 280 | 0 | 0 | 280
2 | 260 | 0 | 0 | 260
3 | 560 | 65 | 40 | 665
4 | 160 | 10 | 0 | 170
5 | 275 | 22 | 18 | 315
6 | 182 | 13 | 9 | 204
7 | 275 | 22 | 0 | 297
8 | 470 | 0 | 0 | 470
Actual Hours Project "Seagull" 04
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 340 | 0 | 0 | 340
2 | 295 | 0 | 0 | 295
3 | 660 | 70 | 55 | 785
4 | 215 | 25 | 0 | 240
5 | 312 | 36 | 28 | 376
6 | 213 | 27 | 15 | 255
7 | 295 | 29 | 0 | 324
8 | 500 | 0 | 0 | 500
Actual Hours Project "Seagull" 05
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 360 | 0 | 0 | 360
2 | 310 | 0 | 0 | 310
3 | 625 | 75 | 60 | 760
4 | 222 | 26 | 0 | 248
5 | 322 | 32 | 29 | 383
6 | 210 | 25 | 15 | 250
7 | 299 | 31 | 0 | 330
8 | 505 | 0 | 0 | 505
Actual Hours Project "Seagull" 06
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 290 | 0 | 0 | 290
2 | 235 | 0 | 0 | 235
3 | 580 | 55 | 35 | 670
4 | 187 | 12 | 0 | 199
5 | 274 | 21 | 16 | 311
6 | 187 | 17 | 11 | 215
7 | 279 | 21 | 0 | 300
8 | 460 | 0 | 0 | 460
Actual Hours Project "Seagull" 07
Acivity / Work Package ID | Working Hours | Travel Time Hours | Holding Time Hours | Total Actual Hours
1 | 308.3333 | 0 | 0 | 308.3333
2 | 270 | 0 | 0 | 270
3 | 596.6667 | 74 | 45.8333 | 716.5
4 | 191.3333 | 21.6 | 0 | 212.9333
5 | 291.3333 | 33 | 22.1667 | 346
6 | 194.6667 | 22.8 | 11.6667 | 230
7 | 285.5 | 29.6 | 0 | 316
8 | 479.5 | 0 | 0 | 479.5